ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та

спорту України Наказ від 01.03.13 № 311

План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

з підготовки та проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості

| №п/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення законодавства в частині фінансування системи позашкільної освіти. | відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини департамент економіки та фінансування | до 1 грудня |
| 2. | Провести у м. Києві Всеукраїнську виставку-звіт дитячої творчості “Країна юних майстрів”. | відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління ) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державні центри позашкільної освіти | до 1 березня |
| 3. | Провести регіональні конкурси-огляди художньої самодіяльності дитячих колективів та забезпечити їх висвітлення у державних засобах масової інформації. | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління ) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Державні центри позашкільної освіти, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини | I-III квартал |
| 4. | Взяти участь в урочистій церемонії нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося ж, брати мої”. | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти | травень |
| 5. | Провести Всеукраїнський огляд-звіт переможців регіональних фестивалів технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів. | департамент професійно-технічної освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління ) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | квітень-травень |
| 6. | Організувати Всеукраїнський фестиваль “Щасливі долоні” талановитих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | департамент загальної середньої освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління ) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | червень-липень |
| 7. | Провести Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості “Сузір’я талановитих дошкільнят”. | департамент загальної середньої освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління ) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | вересень |
| 8. | Організувати проведення 42-го чемпіонату України серед юніорів з пішохідного туризму. | Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | липень |
| 9. | Провести IХ Всеукраїнський зліт юних туристів-краєзнавців — активістів руху учнівської молоді “Моя земля — земля моїх батьків”. | Український державний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | липень |
| 10. | Організувати урочистий збір переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук для вручення стипендій Президента України. | Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Національний центр «Мала академія наук», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | жовтень |
| 11. | Провести Всеукраїнський форум працівників позашкільної освіти, присвячений Року дитячої творчості. | відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | листопад |
| 12. | Організувати проведення : IV Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій та творчих проектів “Майбутнє України”. благодійного концерту дитячих художніх колективів позашкільних навчальних закладів для дітей з числа соціально незахищених категорій до дня Святого Миколая. | відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Національний центр «Мала академія наук», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Український державний центр позашкільної освіти, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | листопад грудень |
| 13. | Провести Всеукраїнський форум учнів — членів Малої академії наук. | відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини, Національний центр «Мала академія наук», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | грудень |
| 14. | Сприяти участі дітей та дитячих художніх колективів у міжнародних конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, турнірах, олімпіадах, літніх школах. | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини | постійно |
| 15. | Сприяти діяльності всеукраїнських дитячих громадських організацій у виконанні програм (проектів, заходів), присвячених Року дитячої творчості. | Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | постійно |
| 16. | Покращити у вищих педагогічних навчальних закладах організаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення системи професійної підготовки кадрів для позашкільної освіти. | Департамент вищої освіти | протягом року |
| 17. | Провести Всеукраїнську інтернет-олімпіаду для учнів 7—11 класів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів. | Національний центр «Мала академія наук», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | жовтень - грудень |
| 18. | Забезпечити відкриття Міжнародного учнівського навчально-лабораторного конференц - центру. | Національний центр «Мала академія наук», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій | вересень |